## CALENDRIER 2017 RCE
RECRUTEMENT 2017 : calendrier prévisionnel pour les établissements d'enseignement supérieur ayant accédé aux "RCE"
| Second degré (DGRH B) | Concours (DGRH A et C)
|  | NON ENSEIGNANTS | ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
Mardi 23 août 2016 | Début de la publication par les établissements, sur GALAXIE, des emplois du second degré offerts pour 2017 (1ère campagne)
Mi novembre 2016 / Début décembre 2016 |  | Transmission de la circulaire commune DGRH / DGESIP / DAF : "Recrutements 2017 et procédure de suivi du plafond d'emplois et de la masse salariale"
Décembre 2016 | Transmission, avant le 7 décembre, par les établissements d'ens. Sup à la DGRH de la liste des candidats retenus (1ère campagne)
Décembre 2016 |  | Dialogue entre les établissements d'enseignement supérieur et les recteurs d'académie concernant les recrutements dans la filière ATSS, relatif aux modalités d'organisation des opérations de recrutement
Mi décembre 2016 |  | Ouverture de l'application ATRIA pour une seule phase de saisie : demandes définitives de recrutement de personnels des différentes filières à viser par les recteurs d'académie
15 janvier 2017 inclus |  | Fermeture d'ATRIA pour la phase de saisie par les établissements des postes à mettre aux concours
Du 16 au 24 janvier 2017 |  | Phase de pré-visa des recteurs d'académie : dernières discussions entre les contrôleurs budgétaires académiques et les établissements sur l'adéquation entre les volumes de postes saisis et les contingents réglementaires par concours à respecter ainsi que sur le suivi du plafond d'emplois et de la masse salariale. Analyse par la DGRH des postes saisis par les établissements.
Du 25 janvier au 5 février 2017 |  | Analyse de cohérence des demandes de recrutements des établissements par la DGRH dans le cadre du respect des équilibres nationaux + modifications dans ATRIA si nécessaire par les établissements après discussion avec la DGRH
6 et 7 février 2017 |  | Validation par les recteurs des demandes "définitives et acceptées" de recrutements des établissements
A compter du 8 février 2017 |  | Reprise automatique des volumes de recrutements ITRF dans COLORITARF
Mi février 2017 |  | Ouverture de COLORITARF pour coloration par les établissements des postes ITRF par BAP et emploi-type
Jusqu'au 22 février 2017 |  |  | Saisie des postes dans GALAXIE/ANTEE de la campagne de recrutement (session synchronisée)
23 février 2017 |  |  | Publication dans Galaxie de l'arrêté ministériel fixant le nombre de recrutements d'EC pour l'année 2017 et ouverture de la campagne de recrutement (session synchronisée)
Mars 2017 |  | Publication des différents arrêtés pour l'ouverture des recrutements dans les corps de personnels BIATSS
Mercredi 15 mars 2017 | Début de la publication par les établissements, sur GALAXIE, des emplois du second degré offerts pour 2017 (2ème campagne)
30 mars 2017 |  |  | Fermeture de la campagne de recrutement (session synchronisée)
Juin 2017 | Transmission, avant le 26 juin, par les établissements d'ens. Sup à la DGRH de la liste des candidats retenus (2ème campagne)
0